## S_ALR_87013558
Budget/Actual/Commitment/Rem.Order Plan/Assigned (test data)
Period: 08/2026 Currency: SAR
Object | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available
PE-555 Project | 8370000 | 4735000 | 2700000 | 7435000 | 935000
PE-555-01 Site Management | 2070000 | 900000 | 200000 | 1100000 | 970000
PE-555-01-001 Salaries | 2070000 | 900000 | 200000 | 1100000 | 970000
PE-555-01-001-01 Salaries - Project office team | 1250000 | 600000 | 100000 | 700000 | 550000
PE-555-01-001-02 Salaries - Site office team | 820000 | 300000 | 100000 | 400000 | 420000
PE-555-04 Electrical Material | 5100000 | 3000000 | 2500000 | 5500000 | -400000
PE-555-04-001 Cables material | 5100000 | 3000000 | 2500000 | 5500000 | -400000
PE-555-05 Electrical Manpower | 900000 | 820000 | 0 | 820000 | 80000
PE-555-05-001 Cable laying manpower | 900000 | 820000 | 0 | 820000 | 80000
PE-555-09 Earthing | 0 | 15000 | 0 | 15000 | -15000
PE-555-09-001 Earthing material | 0 | 15000 | 0 | 15000 | -15000
PE-555-13 Prime cost items | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
Total | 8370000 | 4735000 | 2700000 | 7435000 | 935000