## S_ALR_87013558
Budget/Actual/Commitment/Rem.Order Plan/Assigned (test data)
Period: 07/2026 Currency: SAR
Object | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available
PE-555 Project | 8370000 | 3788000 | 2700000 | 6488000 | 1882000
PE-555-01 Site Management | 2070000 | 720000 | 200000 | 920000 | 1150000
PE-555-01-001 Salaries | 2070000 | 720000 | 200000 | 920000 | 1150000
PE-555-01-001-01 Salaries - Project office team | 1250000 | 480000 | 100000 | 580000 | 670000
PE-555-01-001-02 Salaries - Site office team | 820000 | 240000 | 100000 | 340000 | 480000
PE-555-04 Electrical Material | 5100000 | 2400000 | 2500000 | 4900000 | 200000
PE-555-04-001 Cables material | 5100000 | 2400000 | 2500000 | 4900000 | 200000
PE-555-05 Electrical Manpower | 900000 | 656000 | 0 | 656000 | 244000
PE-555-05-001 Cable laying manpower | 900000 | 656000 | 0 | 656000 | 244000
PE-555-09 Earthing | 0 | 12000 | 0 | 12000 | -12000
PE-555-09-001 Earthing material | 0 | 12000 | 0 | 12000 | -12000
PE-555-13 Prime cost items | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000